## Sheet1
# | Ngày | Người đảm nhiệm | Nội dung công việc | Tiến độ | Status | Plan Start Date | Plan End Date | Note/Nơi lưu report
1 | 20140402 | HueLT | Đọc Specs & Requirement | 50 pages/200 pages | In Progress | 20140402 | 20140404
2 | 20140402 | HueLT | Đọc Specs & Requirement | 50% | Delay | 20140402
3 | 20140402 | HueLT | Đọc Specs & Requirement | 100% | Done | 20140402 | 20140403
4 | 20140402 | HueLT | Log Q&A |  |  | 20140402 |  | https://10.16.102.18/svn/FRHN29j_G3/Wip/Q&A/Q-A list.xls | Log Q&A #2, #3, #4…
5 | 20140403 | HueLT | Create Class Diagram | 50% | In Progress | 20140403 | 20140404 | https://10.16.102.18/svn/FRHN29j_G3/Wip/DailyReport/20140403
6 | 20140403 | HueLT | Create Sequence Diagram | 100% | In Progress | 20140403 | 20140403 | https://10.16.102.18/svn/FRHN29j_G3/Wip/DailyReport/20140403
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ví dụ